## Sheet1
id_proyecto | fecha_bitacora | actividad_actual | responsible | tipo_alerta | detalle_alerta | nivel_alerta | fecha_alerta | asentamiento_mm | fecha_medicion_asentamiento | estado_asentamiento
1 | 2026-05-01 | Inicio de vaciado de concreto en zona A | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 18 | 2026-01-17 | Crítico
1 | 2026-05-02 | Instalación de acero estructural en columnas | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 18 | 2026-01-17 | Crítico
1 | 2026-05-03 | Supervisión de cimentación y encofrado | Ing. Torres | NULL | NULL | NULL | NULL | 18 | 2026-01-17 | Crítico
1 | 2026-05-04 | Revisión de materiales recibidos en almacén | Supervisor López | NULL | NULL | NULL | NULL | 18 | 2026-01-17 | Crítico
1 | 2026-05-05 | Prueba de resistencia de concreto realizado | Ing. Salazar | NULL | NULL | NULL | NULL | 18 | 2026-01-17 | Crítico
1 | 2026-05-04 | Revisión de materiales recibidos en almacén | Supervisor López | NULL | NULL | NULL | NULL | 17 | 2026-01-16 | Revisar
1 | 2026-05-05 | Prueba de resistencia de concreto realizado | Ing. Salazar | NULL | NULL | NULL | NULL | 17 | 2026-01-16 | Revisar
1 | 2026-05-03 | Supervisión de cimentación y encofrado | Ing. Torres | NULL | NULL | NULL | NULL | 17 | 2026-01-16 | Revisar
1 | 2026-05-02 | Instalación de acero estructural en columnas | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 17 | 2026-01-16 | Revisar
1 | 2026-05-01 | Inicio de vaciado de concreto en zona A | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 17 | 2026-01-16 | Revisar
1 | 2026-05-02 | Instalación de acero estructural en columnas | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 16 | 2026-01-15 | Revisar
1 | 2026-05-01 | Inicio de vaciado de concreto en zona A | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 16 | 2026-01-15 | Revisar
1 | 2026-05-03 | Supervisión de cimentación y encofrado | Ing. Torres | NULL | NULL | NULL | NULL | 16 | 2026-01-15 | Revisar
1 | 2026-05-04 | Revisión de materiales recibidos en almacén | Supervisor López | NULL | NULL | NULL | NULL | 16 | 2026-01-15 | Revisar
1 | 2026-05-05 | Prueba de resistencia de concreto realizado | Ing. Salazar | NULL | NULL | NULL | NULL | 16 | 2026-01-15 | Revisar
1 | 2026-05-05 | Prueba de resistencia de concreto realizado | Ing. Salazar | NULL | NULL | NULL | NULL | 15 | 2026-01-14 | Revisar
1 | 2026-05-04 | Revisión de materiales recibidos en almacén | Supervisor López | NULL | NULL | NULL | NULL | 15 | 2026-01-14 | Revisar
1 | 2026-05-03 | Supervisión de cimentación y encofrado | Ing. Torres | NULL | NULL | NULL | NULL | 15 | 2026-01-14 | Revisar
1 | 2026-05-01 | Inicio de vaciado de concreto en zona A | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 15 | 2026-01-14 | Revisar
1 | 2026-05-02 | Instalación de acero estructural en columnas | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 15 | 2026-01-14 | Revisar
1 | 2026-05-02 | Instalación de acero estructural en columnas | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 14 | 2026-01-13 | Monitorear
1 | 2026-05-01 | Inicio de vaciado de concreto en zona A | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 14 | 2026-01-13 | Monitorear
1 | 2026-05-03 | Supervisión de cimentación y encofrado | Ing. Torres | NULL | NULL | NULL | NULL | 14 | 2026-01-13 | Monitorear
1 | 2026-05-04 | Revisión de materiales recibidos en almacén | Supervisor López | NULL | NULL | NULL | NULL | 14 | 2026-01-13 | Monitorear
1 | 2026-05-05 | Prueba de resistencia de concreto realizado | Ing. Salazar | NULL | NULL | NULL | NULL | 14 | 2026-01-13 | Monitorear
1 | 2026-05-05 | Prueba de resistencia de concreto realizado | Ing. Salazar | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | 2026-01-10 | Monitorear
1 | 2026-05-04 | Revisión de materiales recibidos en almacén | Supervisor López | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | 2026-01-10 | Monitorear
1 | 2026-05-03 | Supervisión de cimentación y encofrado | Ing. Torres | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | 2026-01-10 | Monitorear
1 | 2026-05-01 | Inicio de vaciado de concreto en zona A | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | 2026-01-10 | Monitorear
1 | 2026-05-02 | Instalación de acero estructural en columnas | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 11 | 2026-01-10 | Monitorear
1 | 2026-05-02 | Instalación de acero estructural en columnas | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2026-01-09 | Monitorear
1 | 2026-05-01 | Inicio de vaciado de concreto en zona A | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2026-01-09 | Monitorear
1 | 2026-05-03 | Supervisión de cimentación y encofrado | Ing. Torres | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2026-01-09 | Monitorear
1 | 2026-05-04 | Revisión de materiales recibidos en almacén | Supervisor López | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2026-01-09 | Monitorear
1 | 2026-05-05 | Prueba de resistencia de concreto realizado | Ing. Salazar | NULL | NULL | NULL | NULL | 10 | 2026-01-09 | Monitorear
1 | 2026-05-05 | Prueba de resistencia de concreto realizado | Ing. Salazar | NULL | NULL | NULL | NULL | 6 | 2026-01-05 | Monitorear
1 | 2026-05-04 | Revisión de materiales recibidos en almacén | Supervisor López | NULL | NULL | NULL | NULL | 6 | 2026-01-05 | Monitorear
1 | 2026-05-01 | Inicio de vaciado de concreto en zona A | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 6 | 2026-01-05 | Monitorear
1 | 2026-05-02 | Instalación de acero estructural en columnas | Ing. Ramirez | NULL | NULL | NULL | NULL | 6 | 2026-01-05 | Monitorear
1 | 2026-05-03 | Supervisión de cimentación y encofrado | Ing. Torres | NULL | NULL | NULL | NULL | 6 | 2026-01-05 | Monitorear
2 | 2026-05-08 | Corrección de alineamiento topográfico | Topógrafo Vega | Asentamiento | Asentamiento fuera del rango permitido | Crítica | 46146.4653 | NULL | NULL | NULL
2 | 2026-05-06 | Avance de excavación para pilotes | Ing. Quispe | Asentamiento | Asentamiento fuera del rango permitido | Crítica | 46146.4653 | NULL | NULL | NULL
2 | 2026-05-07 | Inspección de maquinaria pesada | Supervisor Díaz | Asentamiento | Asentamiento fuera del rango permitido | Crítica | 46146.4653 | NULL | NULL | NULL
2 | 2026-05-08 | Corrección de alineamiento topográfico | Topógrafo Vega | Estructural | Nivel de torsión elevado en viga principal | Alta | 46145.6146 | NULL | NULL | NULL
2 | 2026-05-07 | Inspección de maquinaria pesada | Supervisor Díaz | Estructural | Nivel de torsión elevado en viga principal | Alta | 46145.6146 | NULL | NULL | NULL
2 | 2026-05-06 | Avance de excavación para pilotes | Ing. Quispe | Estructural | Nivel de torsión elevado en viga principal | Alta | 46145.6146 | NULL | NULL | NULL